# Released Notes

Contoso | EAD26

Synthetische Geschäftsquelle, kein Cowork-Ergebnis.

# Quellenvermerk

FREIGEGEBENE NOTIZEN, internes Prozessreview, 19. Oktober 2026 13:00-13:45. Bewusster Nachmittagsstand, kein tatsächliches Transkript. Der eigene Kalenderworkshop ist eine frühere Quelle ohne veröffentlichte Agenda um 08:30. Diese Notizen sind erst um 14:00 verfügbar.

D01: Teresa genehmigt einen zweiwöchigen Übergabepiloten. D02: Kein Softwarekauf genehmigt.

A01 Sydney Mattos: Übergabeausnahmen bis 22. Oktober 2026 abgleichen. A02 Billie Vester: Barrierefreiheitstest belegen; Frist nicht beschlossen. A03 Sonia Rees: Einarbeitungscheckliste bis 23. Oktober 2026 entwerfen. Synthetische Zuweisungen, keine tatsächliche Aufgabenerstellung oder Nachrichtenfreigabe.

P01 war vor diesem Review erledigt und muss erhalten bleiben. Vance persönlich zu Akzeptanzproblemen ansprechen. Versand des Nachfassens ist nicht freigegeben.